## программа
Приложение № 6 к письму министерства от __________ № _______________
Реализация муниципальной целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе" по итогам 3 квартала 2014года
Утверждена Постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 01.02.2012 г. №163/1
Внесены изменения постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 09.12.2013 года №3468 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 1 февраля 2012 года №163/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе"
№ п/п | Наименование мероприятий программы в 2014 году, в том числе с учетом мероприятий, не требующих финансирования | Общий объем финансирования предусмотренный муниципальной программой, руб. | [7 empty] | Информация об исполнении мероприятий программы
|  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  | Средства краевого бюджета
|  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено в бюджете |  | Фактически исполнено | Предусмотрено соглашением | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено
1. | Подготовка нормативно-правовых актов Мостовского района, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях Мостовского района | [8 empty] | Постановление от 01.02.2012 г. №163/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе"; Постановление администрации Мостовского городского поселения от 21.06.2010г. №266 "Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мостовское городское поселение "; Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 23.08.2010 г.№2009 "О внесении изменений в постановление от 30.12.2008 года №3882 "Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Мостовский район, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 13 апреля 2012 года №893 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 1 февраля 2012 года №163/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе", постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 13 февраля 2012 года №898 "Об образовании комиссии по организации и проведению отбора субъектов малого предпринимательства по возмещению (субсидированию) из бюджета муниципального образования Мостовский район части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения, сооружения, изготовления основных фондов и приобретения нематериальных активов; постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 8 октября 2012 года № 2691 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 1 февраля 2012 года № 163/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе";постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 9 ноября 2012 года № 3003 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 1 февраля 2012 года № 163/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе"; постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 15 января 2013 года № 51 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 1 февраля 2012 года № 163/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе"; постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 2 апреля 2013 года № 770 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 1 февраля 2012 года № 163/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе"; постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 05.08.2013 года №2208 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 1 февраля 2012 года №163/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе"; постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 09.12.2013 № 3468 "О внесении изменений в постановление администрации муниципальногообразования Мостовский район от 1 февраля 2012 года № 163/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы в Мостовском районе
2. | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов, создания, приобретения и сопровождения нематериальных активов, приобретения прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии | 60000 | 60000 | [6 empty] | В рамках реализации мероприятия "Софинансирование мероприятия муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности планируется выделение средств из краевого бюджета, в размере 600 тысяч рублей.
3. | Методическая помощь и информационная поддержка в разработке бизнес планов, инвестиционных проектов | [8 empty] | В целях оказания метод.помощи и информационой поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации, инвестиционном портале муниципального образования Мостовский район создан раздел "малый бизнес", на котором размещаются нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса.Сформирован пакет документов для включения в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края 19 инвестиционных проектов (с разработанными бизнес-планами и ТЭО).Информация об инвестиционных предложениях для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на инвестиционном портале муниципальногообразования Мостовский район (http://www.mostovskiy-invest.ru/content/section/8/).
4. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, аукционах и других процедурах на размещение муниципального заказа на поставку продукции, товаров и оказания услуг | [8 empty] | В связи с изменением законодательства в данной сфере, сведения о количестве участников торгов, победителях торгов по итогам трех кварталов будет не ранее 20 ноября текущего года.
5. | Организация встреч представителей кредитных организаций с субъектами малого и среднего бизнеса | [8 empty] | В 1 полугодии 2014г. состоялось заседание кредитного совета с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства. 3 июня проведена ярмарка кредитных продуктов с участием всех кредитных организаций, расположенных на территории района. Специалисты кредитных организаций привлекаются для проведения консультаций ко всем мероприятиям, проводимым с предпринимателями района.
6. | Организация самозанятости, консультирования желающих организовать собственное дело | [8 empty] | В рамках реализации "Программы содействия самозанятости" подготовлено 9 бизнес – планов предпринимателям для открытия собственного дела. По итогам третьего квартала 8 предпринимателей получили денежные средства в размере 117600 рублей. Общая сумма средств для получения субсидий, 1058400 рублей. (9 человек по117600 рублей). Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета в рамках программы софинансирования. За 3 квартала 2014 года 42 человека получили консультацию по открытию собственного дела, запланировано до конца года 60 человек. В течении третьего квартала прошли обучение "Основам предпринимательсткой деятельности" 7 человек.
7. | Доведение до субъектов малого и среднего бизнеса сведений об имуществе, находящихся в муниципальной собственности городских и сельских поселений для предоставления во владение и пользование предпринимателями. | [8 empty] | Принято постановление администрации №266 от 21.06.2010 "Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мостовское городское поселение". Перечень размещается на официальном сайте администрации муниципального образования. На досках объеявлений при администрациях городских и сельских поселений. В настоящее время арендаторами являются 10 предпринимателей, восемь помещений остаются свободными (7 в здании дома быта по ул.Боженко 3-а и 1 одно помещение по ул.Заводская 1). Свободных площадей 255,3 кв.м.
8. | Организация методической работы и системы мониторинга, контроля за предоставлением муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду. | [8 empty] | Администрации городских и сельских поселений ежемесячно предоставляют сведения о муниципальном имуществе предоставляемом субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду. Сведения предоставляются в министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края по установленной форме.
9. | Мониторинг отчуждения муниципального имущества с пердоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа в установленном законодательством порядке. | [8 empty] | Администрации городских и сельских поселений ежемесячно предоставляют сведения о муниципальном имуществе предоставляемом субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду. Сведения предоставляются в министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края по установленной форме.
10. | Формирование и обновление информационной базы данных по недвижимому имуществу, включая земельные участки для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса, обеспечение свободного доступа к данному реестру через сеть "Интернет", а также информации о проводимых конкурсах по размещению муниципального заказа и условиях их проведения | [8 empty] | База данных по недвижимому имуществу, включая земельные участки для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса обновляется на сайте администрации по мере поступления информации и доступна пользователям сети интернет.
11. | Подготовка информационных материалов по проблемам малого и среднего бизнеса для публикаций в СМИ | [8 empty] | По итогам 3 квартала 2014 года опубликовано 37 статей в районных газетах "Предгорье"и "Родное предгорье" о деятельности отдельных предпринимателей и малых предприятиях района.
12. | Проведение выездных заседаний в поселения "День открытых дверей для малого и среднего предпринимательства" | [8 empty] | 27 и 28 мая состоялись выездные совещания-семинары в ст.Ярославскую, с привлечением ИП ст.Махошевской и п.Псебай, с привлечением ИП ст.Андрюки на тему "Вопросы поддержки малого предпринимательства". В течении третьего квартала состоялись выездные заседания в поселения: ст.Костромскую, Унароково, Губскую, Баговскую,Бесленеевскую.
13. | Проведение заседаний Совета по предпринимательству, семинаров, совещаний, конференций по проблемам малого предпринимательства | [8 empty] | 10 июня состоялось заседание Совета по предпринимательству с привлечением специалистов Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда. 18 июня состоялось заседание Совета по предпринимательству, на котором необходимо было рассмотреть кандидатуры уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мостовском районе, а также представителя в состав Общественного совета РЭК. 29 мая состоялся семинар для граждан, состоящих на учете в ЦЗН Мостовского района и начинающих предпринимателей на тему "Организация бизнеса". Проведен тренинг "Собственник бизнеса". 3 июня состоялся мастер-класс парикмахеров, приуроченный к празднованию "Дня российского предпринимательства". 29 сентября состоялось заседание Совета. На октябрь запланировано проведение круглого стола с участием корреспондента газеты "Кубанские новости". Также планируется проведение семинара, направленного на разъяснение законодательства в сфере поддержки малого и среднего бизнеса общественной организацией "Общество "Знание".
14. | Создание, развитие, поддержка и обслуживание специальных информационных ресурсов в сети интернет. Размещение на официальном сайте муниципального образования и инвестиционном портале. | [8 empty] | На официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский район (http://www.mostovskiy.ru) размещены следующие информационные материалы по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства: - федеральные, краевые, муниципальные новости в сфере малого и среднего предпринимательства; - районная целевая программа поддержки (развития) субъектов малого предпринимательства; - законодательство и официальные документы в сфере поддержки (развития) субъектов малого и среднего предпринимательства; - информационные мероприятия; - анонсы и итоги конкурсов; - инвестиционные предложения и т.д. На инвестиционном портале муниципального образования (http://www.mostovskiy-invest.ru) также содержится вышеуказанная информация.
15. | Обеспечение работы "горячей линии" по вопросам деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. | [8 empty] | По итогам 3 квартала 2014 года на телефон «Горячей линии» администрации района поступило 12 обращений от предпринимателей района.
16. | Изготовление и распространение информационных, нормативных методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | 5000 | 5000 |  | 2494 |  |  |  |  | Изготовлен баннер с обновленной информацией о поддержке малого и среднего предпринимательства. Второй баннер планируется обновить как только будет объявлен отбор о начале приема заявлений и документов на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
17. | Организация выставочно-ярмарочных мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса. | [8 empty] | С 13 по 16 марта состоялась ярмарка меда. 3 июня выставка-ярмарка продукции индивидуальных предпринимателей Мостовского района, а также ярмарка кредитных продуктов, представленная всеми банковскими организациями, осуществляющими деятельность на территории района. 29.10-06.10 состоялась выставка белорусских товаров. Запланировано проведение выставки предпринимателей-производителей в день празднования "Дня района".
18. | Организация и проведение районных конкурсов для субъектов потребительской сферы | 50000 | 50000 |  | 32157.25 |  |  |  |  | В соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках недели российского предпринимательства на территории Мостовского района состоялся опрос населения, кто по их мнению "Лучший продавец" и "Самый активный индивидуальный предприниматель". Победители получили заслуженные награды на церемонии награждения 3 июня.
19. | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучшие предприниматели Мостовского района" | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | К празднованию "День российского предпринимательства" состоялось торжественное награждение лучших индивидуальных предпринимателей с вручением благодарственных писем и почетных грамот главы района.
20. | Участие в ежегодном инвестиционном форуме | 65000 | 65000 | [6 empty] | В работе международного инвестиционного форума "Сочи-2014" приняли участие: ОАО "Губский кирпичный завод", ООО "Авто-Газ-Сервис", ООО "Юридическая фирма " "Консультант", ООО "Авокадо".
21. | Участие в краевых выставочно-ярмарочных мероприятиях | 100000 | 100000 |  | 50514 |  |  |  |  | Участие ИП Мезинцевой А.В. в фестивале кубанской кухни в период проведения олимпийских игр г. Сочи. 23 июня в г.Сочи состоялся полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству в рамках II Международного фестиваля индустрии красоты "Стиль жизни". Представительница Мостовского района Галюкова Жанна заняла 1 место в номинации мужские мастера-техническая категория (комбинированный вид) участие в двух номинациях комбинированного вида. 23-24 августа в ст.Тамань состоялся краевой фестиваль "Легенды Тамани" в котором приняли участие представители Мостовского района.
22. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выдачи кредитов для развития бизнеса организациями, образующими инфраструктуру. | [8 empty] | По итогам трех кварталов 2014 года было выдано кредитов субъектам малого и среднего бизнеса: юр.лицам - 359 322,0 тыс.руб., физ.лицам: предпринимателям - 12 540,0 тыс.руб, ЛПХ -10 662,0 тыс.руб.
23. | Обеспечение ведения реестра субъектов малого и среднего бизнеса | [8 empty] | На постоянной основе ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
24. | Приобретение оргтехники
Заместитель главы по экономике, финансам и инвестициям |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | М.Г.Чеботова
исп.: Т.Г.Климова
тел.: (886192)5-43-28